**Harmonogram**

**organizačno-technického zabezpečenia volieb**

**do orgánov samosprávy obcí v roku 2018**

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

**Úloha Termín**

##### Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať pokyn pre voľby do orgánov samosprávy obcí |  | do 31. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 2. | Vykonať školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií |  | do 31. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Zabezpečiť tlač a distribúciu volebných tlačív, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností na okresné úrady |  | od 03. 09. 2018do 02. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 4. | Zaslať Štatistickému úradu Slovenskej republiky zoznam volebných okrskov utvorených v obciach Slovenskej republiky |  | do 21. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 5. | Vydať pokyn na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb |  | do 19. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 6. | Uvoľniť z  rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky finančné prostriedky na úhradu nezúčtovateľného výdavku na elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov vo výške 5 eur pre každú miestnu volebnú komisiu a pre každú okrskovú volebnú komisiu |  | do 19. 10. 2018 |

##### Štatistický úrad Slovenskej republiky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky metodiku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí |  | do 31. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 2. | Vykonať školenie vedúcich odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií a zákonom určených mestských volebných komisií |  | do 31. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Informovať obce o možnosti a podmienkach vyhotovenia elektronickej zápisnice okrskovej, resp. miestnej volebnej komisie |  | do 03. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 4. | Vykonať školenie zapisovateľov miestnych volebných komisií a určených zamestnancov obcí pre fázu prípravy elektronického spracovania výsledkov volieb pomocou Integrovaného volebného informačného systému |  | do 21. 09. 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Vytvoriť odborný sumarizačný útvar Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií a zákonom určených mestských volebných komisií  |  | od 27. 09. 2018do 22. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 6. | Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania |  | do 05. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 7. | Zabezpečiť elektronické komunikačné spojenie odborného sumarizačného útvaru Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií a  zákonom určených mestských volebných komisií  |  | do 29. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 8. | V spolupráci s okresným úradom vykonať školenie zapisovateľov, predsedov a  podpredsedov okrskových volebných komisií k metodike spracovania výsledkov volieb, vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb |  | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 9. | Vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách |  | do 06. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 10. | Spracovať výsledky volieb  |  | do 11. 11. 2018 |

##### Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vydať pokyn ku konaniu okresných súdov vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov |  | do 14. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 2. | Vydať pokyn k  činnosti okresných súdov vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí |  | do 14. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Vydať pokyn na organizáciu hlasovania v miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody a v miestach, kde sa vykonáva väzba |  | do 14. 09. 2018 |

##### Okresný úrad - prednosta okresného úradu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky okresného úradu |  | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky  |
|  |  |  |  |
| 2. | Určiť zamestnancov okresného úradu zodpovedných za prevzatie a distribúciu volebných tlačív a materiálov obciam a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou a zabezpečením volieb a zoznam predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky |  | do 31. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Metodicky usmerňovať orgány obcí pri plnení úloh spojených s prípravou a vykonaním volieb |  | priebežne |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zoznam obcí, s počtom obyvateľov nad 5 000 |  | do 03. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 5. | Zabezpečiť doručenie volebných tlačív, metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam |  | od 03. 09. 2018do 02. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 6. | Vykonať školenie starostov obcí a zapisovateľov miestnych volebných komisií |  | do 10. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 7. | Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií k preskúmavaniu a registrácii kandidátnych listín |  | do 21. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 8. | Zverejniť na webovom sídle okresného úradu elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie |  | do 21. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 9. | Vymenovať chýbajúcich členov okresnej volebnej komisie |  | 12. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 10. | Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zoznam kandidátov na starostu obce v obciach s počtom obyvateľov nad 5 000 |  | do 19. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 11. | Zvolať a  uskutočniť prvé zasadanie okresnej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okresnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov |  | do 24. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 12. | Vykonať školenie členov okresnej volebnej komisie |  | do 24. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 13. | Vykonať v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky školenie zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb, vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb |  | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 14. | Zabezpečiť tlač a doručenie hlasovacích lístkov a doručenie obálok v potrebnom množstve obciam |  | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 15. | Zabezpečiť ochranu výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov okresnej volebnej komisie |  | odo dňa inštalácie,do osobitného pokynuna likvidáciu inštalácie |
|  |  |  |  |
| 16. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty okresnej volebnej komisie |  | bezprostrednepo ukončení činnosti okresnej volebnej komisie |

##### Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky obce | obec | po schválení harmonogramuvládou Slovenskej republiky |
|  |  |  |  |
| 2. | Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisiea zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu  | starosta obce | do 30. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 3. | Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce | obecnad 5000 obyvateľov | do 30. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 4. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieba ich vykonanie | starosta obce | do 30. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 5. | Aktualizovať stály zoznam voličov | obec | priebežne |
|  |  |  |  |
| 6. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | obec | do troch dníod podania námietky |
|  |  |  |  |
| 7. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | obec | do 30. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 8. | Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji | obec | do 30. 08. 2018 |
|  |  |  |  |
| 9. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu | starosta obce | do 11. 09. 2018  |
|  |  |  |  |
| 10. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie | starosta obce | do 11. 09. 2018  |
|  |  |  |  |
| 11. | Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie | starosta obce | 12. 09. 2018  |
|  |  |  |  |
| 12. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej komisie | starosta obce a zapisovateľ miestnej volebnej komisie | do 18. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 13. | Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb | obec |  do 18. 09. 2018 |
|  |  |  |  |
| 14. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | starosta obce | 12. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 15. | Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce spôsobom v mieste obvyklým | obecv spolupráci s miestnou volebnou komisiou | do 16. 10. 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v elektronickej podobe okresnému úradu | starosta obce nad 5000 obyvateľov | do 16. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 17. | Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce | obec | bezodkladnepo doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov |
|  |  |  |  |
| 18. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb | obec | do 16. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 19. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov | starosta obce | do 24. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 20. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu | obec | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 21. | Doručiť sken alebo fotokópie originálu hlasovacích lístkov príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky | starosta obcev spolupráci s predsedom miestnej volebnej komisie | do 31. 10. 2018 |
|  |  |  |  |
| 22. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie | starosta obcea zapisovateľ okrskovej volebnej komisie | do 06. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 23. | Zabezpečiť vybavenie volebných miestností | obec | do 09. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 24. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii | obec | do 10. 11. 2018 |
|  |  |  |  |
| 25. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov | obec | najneskôr hodinupred začatím hlasovania |
|  |  |  |  |
| 26. | Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnej volebnej komisii | obec | bezodkladne po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie |
|  |  |  |  |
| 27. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie | obec | bezprostrednepo ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie |